## Feuille 1
Rôles: | Tâches | Responsable | Approbateur | Consulté | Informé
Chef de projet
Assistant chef de projet | Socials
Lead Dev | S'inscrire | Chef de projet | Lead Dev |  | Full stack
Full stack | Se connecter à son compte utilisateur | Chef de projet | Lead Dev |  | Assistant chef de projet
Back-end | Avoir un compte | Chef de projet | Lead Dev | Viveris | Full stack
Viveris | Rejoindre un groupe | Assistant chef de projet | Lead Dev |  | Full stack
| Participer a un concours | Assistant chef de projet | Lead Dev |  | Full stack
Fonctionnalités
| Scanner un déchet | Back-end | Lead Dev | Viveris | Chef de projet
| Recherche d'information dans la base de données | Back-end | Lead Dev | Viveris | Full stack
| Donner explication/raison sur le tri | Full stack | Lead Dev |  | Chef de projet
Gamifications
| Gagner des points | Lead Dev | Assistant chef de projet |  | Chef de projet
| Regarder le score/progression | Full stack | Lead Dev |  | Chef de projet
| Gagner cosmetic/badge | Full stack | Lead Dev |  | Chef de projet
| Avoir des cosmetiques | Full stack | Lead Dev |  | Chef de projet
| Personaliser ses cosmétiques | Full stack | Lead Dev |  | Chef de projet
| Comparer les scores/progression | Lead Dev | Assistant chef de projet |  | Chef de projet