## Matrice des risques
Risque | Gravité (1 à 4) | Fréquence (1 à 4) | Criticité (G * F) | Prévention | Réparation | Gravité modifiée (1 à 4) | Fréquence modifiée (1 à 4) | Criticité modifiée (G * F)
Non réponse du client | 2.5 | 3 | 7.5 | Relances régulières et faire sa demande suffisament en avance. Anticiper la prise de contact | Adaptation du planning pour ne pas ralentir l'avancée du projet | 1.5 | 2 | 3
Arrêt maladie de courte durée | 2 | 3 | 6 | Prévenir à l'avance l'équipe d'éventuel antécédent médicaux qui pourraient ressurgir (prédisposition à certaines maladies...). Mettre l'équipe au courant au plus tôt si un arrêt est déclenché | Si la tâche réalisé par le collaborateur est critique, demander à ce qu'il partage le travail déjà réalisé et affecter un autre membre de l'équipe pour finir cette tâche. | 1.5 | 3 | 4.5
Arrêt maladie de longue durée | 4 | 1.5 | 6 | Prévenir à l'avance l'équipe d'éventuel antécédent médicaux qui pourraient ressurgir (prédisposition à certaines maladies...). Mettre l'équipe au courant au plus tôt si un arrêt est déclenché | Répartir les tâches que le collaborateur devaient effectuées entre les différents membres. Si la charge de travail est trop importante, convenir avec le client soit le report/abandon de fonctionnalités soit un report de la livraison du projet | 3 | 1.5 | 4.5
Faillite du client | 4 | 1 | 4 | Clarification des condition de paiement. Clauses de résiliations | Réclamer les créances dues | 3 | 1 | 3
Panne d'internet | 3 | 1.5 | 4.5 | Vérifier les branchements. Définir un emplacement de secours où il y aurait une connexion internet | Utiliser un partage de connexion ou rejoindre un lieu connecté à internet (bibliothèque, université...) | 2 | 1 | 2
Panne d'ordinateur | 3 | 1.5 | 4.5 | Sauvegarde régulière sur un gestionnaire de versionnage de code distant | Réparation de l'ordinateur ou demande de prêt d'ordinateur au service informatique | 2 | 1 | 2
Mauvaise communication avec le client | 3 | 2 | 6 | Être clair dans les tâches à réaliser et laisser le moins de place à l'interprétation (poser des questions, proposer des idées en adéquation avec la demande client...) | Convenir d'une réunion clarifiant les sujets de discorde | 2 | 1.5 | 3
Retard dans la livraison d'une fonctionnalité | 2.5 | 2.5 | 6.25 | Informer l'équipe et le client si on sent qu'il y a une difficulté qui ménera à un retard. Suivre régulièrement le projet et les membres, avec par exemple des outils adaptés (Kanban...) | Rajouter d'autres membres sur la tâche pour apporter de l'assistance supplémentaire et décaler la livraison de la fonctionnalité | 2 | 1.5 | 3
Changement inopiné d'une fonctionnalité de la part du client | 2.5 | 2 | 5 | Définir des échéances pour prendre des décisions et empêcher le client de changer d'idée ou de fonctionnalité après une certaine date | Voir avec le client quelles fonctionnalités peuvent être mis de côté pour pouvoir faire le changement sans trop impacter le planning global | 1.5 | 1.5 | 2.25
Visions différentes de l'application par les différents membres de l'équipe | 3.5 | 3 | 10.5 | Rappeler régulièrement la vision globale du projet, les objectifs communs et les enjeux définis par le client et l'équipe. | Convenir d'une réunion d'urgence entre les différents membres de l'équipe pour se remettre tous en adaquétion vers le même objectif. | 2.5 | 2 | 5
Conflit d'emploi du temps avec les membres de l'équipe | 2.5 | 3 | 7.5 | Partager les emplois du temps de chacun le plut tôt possible et définir des plages où l'ensemble de l'équipe est disponible. Communiquer les contraintes pouvant affecter l'emploi du temps | Si possible omettre le ou les membres indisponibles pour la réunion ou tâche. Les membres avancent sur leurs tâches personnelles | 1.5 | 2 | 3
Manque de temps pour réaliser une tâche | 2.5 | 2.5 | 6.25 | Prévenir l'ensemble de l'équipe que la tâche ne pourra pas être réalisée dans le temps imparti. | Affecter un ou plusieurs membres sur la tâche en question | 1.5 | 2 | 3
Problèmes de compatibilité entre les versions du langage utilisées | 3 | 2 | 6 | Mettre en place un environnement virtuel qui permet d'unifier les versions des composants/langages pour tous | Mettre à jour les versions des composants posant une difficulté | 1.5 | 1 | 1.5
Technologies utilisées pour le projet, non utilisées par le client | 3 | 3 | 9 | Mettre en place un document regroupant toutes les technologies utilisées conjointement pour pouvoir se mettre d'accord sur les technologies utilisées | Accord avec le client pour apprendre ces technologies à leurs équipes ou changement de technologies dans le projet mais avec un report de livraison de ce dernier. | 2.5 | 1.5 | 3.75
Mauvaise utilisation des outils de gestion par les membres | 2 | 3 | 6 | Apprendre à chacun à utiliser les outils collaboratifs pour informer tout le monde des tâches en cours | Demander à chacun d'utiliser les outils correctement et regrouper les informations éparpillées sur les outils | 1 | 2.5 | 2.5
Indisponibilité du chef de projet | 3 | 2.5 | 7.5 | Désigner un suppléant au chef de projet. Prévenir le suppléant dès que possible d'une indisponibilité. | Prise en charge des tâches clées du chef de projet par le suppléant | 1.5 | 2.5 | 3.75
Sous-estimation de la durée d'une tâche | 2.5 | 2 | 5 | Prendre une durée plus large pour la réalisation d'une tâche | Peut n'avoir aucun effet si ce n'est pas une tâche critique. Sinon, affecter un ou plusieurs membre supplémentaire sur la tâche | 1.5 | 1 | 1.5
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0